PARECER TÉCNICO-JURÍDICO
CONSOLIDADO

Edital n.º 32/2026 — Concorrência Eletrônica n.º 04/2026

Concessão Comum do Serviço Público de Manejo de
Resíduos Sólidos Urbanos
Município de Rio Claro/SP

30 anos · R$ 232.059.034 (data-base out/2025)

Consolidação dos Agentes 01 a 05
Análise crítica e combativa com classificação FORTE / RAZOÁVEL / ARRISCADA

Maio 2026

# SUMÁRIO

1. Identificação e contexto

2. Sumário executivo — TOP 30 achados FORTE

3. Análise consolidada por tema

3.1 Estrutura tarifária e arrecadação

3.2 Cofaturamento e interface com o DAAE

3.3 Receitas extraordinárias e biogás

3.4 Reequilíbrio EF e Matriz de Riscos

3.5 Bens reversíveis

3.6 ARES-PCJ — entidade reguladora

3.7 Prazo, fases e cronograma

3.8 Licitação — habilitação

3.9 Critério de julgamento, consórcio e procedimento

3.10 Gestão comercial, inadimplência e enforcement

3.11 Caderno de Encargos — escopo, CAPEX, indicadores

3.12 Verificador Independente e licenciamento

3.13 Cooperativas, catadores e fase de transição

4. Erros, inconsistências e lacunas formais

5. Síntese — teses por classificação

6. Recomendações

7. Fontes consultadas

# 1. Identificação e contexto

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Objeto | Concessão Comum do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, inclusive a gestão e ampliação do aterro sanitário municipal |
| Modalidade | Concorrência Eletrônica (Lei 14.133/2021, art. 33, IV) — Técnica e Preço (60/40) |
| Modo de disputa | Fechado (Lei 14.133/2021, art. 56, § 4º) |
| Regime | Concessão Comum (Lei 8.987/1995), subsidiariamente Lei 14.133/2021 |
| Prazo | 30 (trinta) anos a partir da Ordem de Serviço |
| Valor estimado | R$ 232.059.034 (data-base outubro/2025) |
| Variável de competição | Maior desconto sobre a Tarifa Domiciliar |
| Poder Concedente | Município de Rio Claro/SP |
| Entidade Reguladora | ARES-PCJ (interveniente-anuente) |
| Prestador da cobrança | DAAE — Departamento Autônomo de Água e Esgoto |
| Garantia de proposta | 1% do valor (R$ 2,32 mi) |
| Garantia contratual | 5% do valor (reduzida a 2,5% após recebimento provisório) |
| Capital social mínimo da SPE | R$ 10 mi (10% integralizado na assinatura) |
| PL mínimo do licitante | 10% do valor estimado (R$ 23,2 mi) |
| Outorga fixa | R$ 783.780 |
| Success Fee FESPSP | R$ 313.512 |

Base normativa: Lei 8.987/1995 · Lei 11.445/2007 · Lei 14.026/2020 · Lei 12.305/2010 · Lei 14.133/2021 · LC Municipal 160/2021 · LC 214/2025 · NR 1/ANA (Res. 79/2021) · NR 13/ANA (Res. 271/2025) · Res. ARES-PCJ 370/2020 (red. Res. 645/2025).

# 2. Sumário executivo — TOP 30 achados FORTE

## Achados FORTE (gravidade máxima a alta)

| # | Achado |
| --- | --- |
| 1 | Súmula 21/TCE-SP veda técnica e preço para coleta de lixo e aterro; o edital adota exatamente esse critério |
| 2 | Taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal em branco (Contrato cl. 25.3.2/a) |
| 3 | Vida útil residual do aterro pós-contrato: 5 anos (4 docs) vs. 7 anos (Anexo 12) |
| 4 | Anexo 4B com 3 identidades: "Diretrizes" (Edital/Caderno/TR), "RAP" (Contrato cl. 3.1/f), "Aterro" (Anexo 6 e TR linha 578) |
| 5 | Sumário do Contrato desfasado em 1 cláusula vs. corpo (cl. 23-28) |
| 6 | R$ 232.059.000.34 (Edital) vs. R$ 232.059.034 (Contrato) — algarismo malformado |
| 7 | Tarifa RPU: R$ 125 (Anexo 2) vs. R$ 140,37 (Edital 8.2.13/iv) |
| 8 | "50% do total licitado" sem identificar parcelas — ofensa à Súmula 263/TCU e ao art. 67 § 2º Lei 14.133 |
| 9 | Conflito Matriz 5.4 × Cl. 17.3 — NR-ANA gera reequilíbrio OU é risco da Concessionária? |
| 10 | Ausência de Fator Incremental + inadimplência plana de 5% por 30 anos |
| 11 | Anexo 5A é minuta sem contrato pré-existente com o DAAE; sem fallback |
| 12 | R$ 1,50/fatura sem anuência específica da reguladora — viola NR 1/ANA 5.6.3 e NR 13/ANA |
| 13 | Saída por regionalização (Matriz 5.6) sem indenização pré-fixada |
| 14 | Risco regulatório integral (cl. 5.5 + 27.5/xxvii + 27.6) — viola TCU 5.11.3 |
| 15 | Coleta Seletiva FORA do objeto (Caderno 2.3) — contradição com Usina de Triagem de 3.900 t/mês |
| 16 | Item 10.15.4.1.3(d) — LP emitida para WtE como requisito de habilitação — barreira desproporcional |
| 17 | 3.900 t/mês para usina de triagem — superior à demanda municipal atual (~3.300 t/mês) |
| 18 | Numeração da Matriz com erros (2.11 duplicado; 3.13-3.15 ausentes; 3.16 sem antecedente) |
| 19 | Anexo 4E referenciado (Contrato cl. 14.9; Caderno linha 115) mas inexistente |
| 20 | Cl. 26.1 com auto-referência ("nos termos da Cláusula 26") |
| 21 | Triplo nome do Anexo 5A — Gestão Comercial / Cofaturamento / Prestação de Cobrança |
| 22 | Anexo 16 cita "cl. 17.8" como base do Verificador — cl. 17.8 trata de correções monetárias |
| 23 | Saneamento de falhas com redação contraditória (10.11 vs. 12.14 vs. Nota 10.12) |
| 24 | "Ligação ativa" (Edital 8.2.10) vs. "Fatura emitida" (Anexo 5A 9.1) |
| 25 | Divisão 50/50 da cobrança judicial (Anexo 5A 4.5) — ônus injusto à Concessionária |
| 26 | Lacuna integral sobre economias rurais (4.533 hab.) e usuários sem hidrômetro |
| 27 | Prazo de 2 anos para a ampliação (cl. 14.9.1 + 38.6/i) — apertado dado licenciamento CETESB |
| 28 | Truncamento a 30 m³ (Anexo 5A 6.2) vs. faixa "acima de 30 m³" no Anexo 2 |
| 29 | Quantitativo (a)/(f) duplicado na lista do item 10.15.4.1.3 |
| 30 | Reaproveitamento de modelo anterior sem revisão — Anexo 5 título "Minuta 253/2023" |

## Pontos positivos relevantes

Entidade reguladora claramente definida (ARES-PCJ) — não é campo [•].

Disciplina IBS/CBS/IS (cl. 26.8 e 27.7/xxiv) compatível com LC 214/2025 arts. 373-377.

Risco de atraso administrativo no licenciamento alocado ao Concedente (Matriz 2.3 e cl. 15.3).

Fator Q estruturado em 5 indicadores com escalas, periodicidade e tabela de conversão claras.

Verificador Independente disciplinado com vedações de impedimento robustas (Anexo 16, item 2.4).

Garantia Pública via recursos apartados do ICMS (cl. 23) — 10% da Receita Requerida anual.

Cofaturamento com prazo de 3 dias úteis para repasse (Anexo 5A 5.9.2).

Encampação com indenização prévia (cl. 37.1) — compatível com art. 37 Lei 8.987/95.

# 3. Análise consolidada por tema

## 3.1 Estrutura tarifária e arrecadação

### Modelagem

Anexo 2 — três categorias: domiciliares (R$ 28,95 a R$ 115,78/mês por faixa de consumo de água); grandes geradores (R$ 140,37/t); RPU (R$ 125/t).

Tabela domiciliar com proxy de consumo de água; faixas: até 10 m³, 10-20, 20-30, acima de 30 m³.

3% das economias isentas (CadÚnico ≤ ½ SM).

Reajuste paramétrico: I1 (dissídio sindical) 42,34% + I2 (IGPM) 16,93% + I3 (INCC) 11,01% + I4 (diesel) 7,30% + I5 (IPCA) 22,42%.

### Críticas FORTE

⚠️:  Lacuna integral sobre usuários sem hidrômetro / economias rurais — ofensa ao princípio da generalidade (Lei 11.445/2007 art. 6º).

⚠️:  Truncamento a 30 m³ (Anexo 5A 6.2) contradiz a existência da faixa "acima de 30 m³" no Anexo 2.

⚠️:  Tarifa RPU: R$ 125 (Anexo 2) vs. R$ 140,37 (Edital 8.2.13/iv).

### Críticas RAZOÁVEL

Cesta de reajuste enviesada pró-mão de obra (42,34%) e fraca em IPCA (22,42%).

Fator Q limitado a 5% da Receita Requerida (95% intocáveis) — potência regulatória tímida.

## 3.2 Cofaturamento e interface com o DAAE

### Modelagem

Cofaturamento único, sem fallback, com o DAAE (autarquia municipal) cobrando junto com a fatura de água — único código de barras (Anexo 5A cl. 5.9).

Honorários: R$ 1,50 por fatura/ligação ativa (Anexo 5A 9.1 / Edital 8.2.10) — reajustados pelo IPCA.

Cadastro de usuários permanece sob o DAAE; compartilhamento eletrônico em 120 dias.

Concessionária autorizada a cobrar judicial/extrajudicialmente após 180 dias — recuperação dividida 50/50 com o Município.

Garantia Pública: 10% da Receita Requerida anual em recursos apartados do ICMS.

### Críticas FORTE

⚠️:  Anexo 5A é minuta: não há contrato pré-existente entre Município e DAAE. Risco operacional de recusa pelo DAAE não mitigado.

⚠️:  R$ 1,50/fatura sem anuência específica da reguladora — viola NR 1/ANA item 5.6.3 e NR 13/ANA (Resolução 271/2025).

⚠️:  Sem cláusula de step-in da Concessionária para emissão própria de boletos.

⚠️:  Divisão 50/50 da recuperação judicial (Anexo 5A 4.5) — ônus injusto à Concessionária.

⚠️:  "Por ligação ativa" (Edital 8.2.10) vs. "por fatura emitida" (Anexo 5A 9.1) — base inconsistente.

### Críticas RAZOÁVEL

LGPD tratada com remissão genérica — sem definição de operador/controlador/DPO.

Atendimento bipartite (PRESTADOR atende cobrança; CONCESSIONÁRIA atende RSU) — confuso ao usuário.

Sem cláusula de protesto extrajudicial (Lei 9.492/97).

## 3.3 Receitas extraordinárias e biogás

### Modelagem

Cl. 22.4 lista 4 tipos de Receita Acessória: destinação de resíduos de outros municípios; valorização/reaproveitamento; resíduos de saúde; outras (publicidade, recicláveis, classe II-B, comercialização de gás e energia).

Compartilhamento de 15% com o Município sobre receita líquida.

Riscos: 100% Concessionária (cl. 27.5/xxviii + Matriz 3.9).

Materiais recicláveis 100% dos catadores (cl. 22.4.5).

### Crítica FORTE — tripla contradição estrutural

| Documento | Posição |
| --- | --- |
| Caderno 4.2.15 e 4.3.2 | Projeto de aproveitamento energético OBRIGATÓRIO |
| Contrato cl. 22.4.3.4(iv) | Comercialização de gás e energia é RECEITA ACESSÓRIA (risco da Concessionária) |
| Anexo 15 (PN, item 5.3.4) | Receitas eventuais NÃO MODELADAS no fluxo de caixa |

Conclusão: a Concessionária é obrigada a apresentar projeto sem ter a receita garantida no fluxo modelado nem direito a reequilíbrio.

### Críticas RAZOÁVEL

Anexo 2 item 7 — receita acessória "de mesma natureza" deve respeitar tarifa mínima → limita capacidade regional.

Compartilhamento de 15% sem destinação à modicidade tarifária — tensão com art. 11 Lei 8.987/95.

## 3.4 Reequilíbrio EF e Matriz de Riscos

### Modelagem

Cl. 27 lista 30 riscos da Concessionária (cl. 27.5); 24 hipóteses geram reequilíbrio (cl. 27.7).

Revisão Ordinária quinquenal; Extraordinária com pleito em 180 dias e efeito retroativo de 270 dias.

Modalidades: tarifa (preferencial), indenização direta, alteração de cronograma, etc.

Novos investimentos pela metodologia de Fluxo de Caixa Marginal (cl. 25.3.1).

Reequilíbrio IBS/CBS/IS bem disciplinado (cl. 27.7/xxiv + 26.8).

### Críticas FORTE

⚠️:  Taxa de desconto do FCM em branco (cl. 25.3.2/a): "[detalhar a taxa adotada]". Acórdão 2.154/2007-TCU-Plenário exige ex ante.

⚠️:  Risco regulatório integral (cl. 5.5 + 27.5/xxvii + 27.6) — viola TCU verbete 5.11.3 e teoria da imprevisão.

⚠️:  Conflito Matriz 5.4 × Cl. 17.3 — NR-ANA é risco do Concedente OU da Concessionária? Contradição lógica.

⚠️:  Saída por regionalização (Matriz 5.6) sem indenização pré-fixada.

⚠️:  Matriz com erros de numeração (item 2.11 duplicado; 3.13-3.15 ausentes; 3.16 sem antecedente).

### Lacunas relevantes na Matriz

Descontinuidade do consórcio ARES-PCJ.

Cyber-segurança / vazamento de dados (LGPD).

Alteração de carga tributária municipal.

Questionamento judicial de "venda casada" (CDC).

Revisão do PMGIRS (RCC).

Pandemia / saúde pública.

## 3.5 Bens reversíveis

### Modelagem

Cl. 11 e cl. 42 — Bens Reversíveis: aterro + equipamentos + futuras obras + contêineres.

Anexo 12 — lista genérica.

Cessão de PI sem custo (cl. 42.6 e 43.1).

Indenização dos investimentos não amortizados; cálculo por consultoria especializada.

Pagamento em 4 a 6 parcelas mensais conforme hipótese de extinção.

### Crítica FORTE — Vida útil residual

| Documento | Vida útil exigida |
| --- | --- |
| Contrato cl. 16.7 | 5 anos |
| Caderno de Encargos 4.2.10 | 5 anos |
| Anexo 4A — Aterro | 5 anos |
| Termo de Referência | 5 anos |
| Anexo 12 — Bens Reversíveis | 7 anos ⚠️ |

### Críticas RAZOÁVEL

Parcelamento da indenização em 4-6 meses pode ser insuficiente para honrar financiadores.

Cl. 42.4.4 — silêncio do Concedente equivale a aceitação; redação ambígua quanto a passivos ocultos.

Anexo 12 sem inventário detalhado.

## 3.6 ARES-PCJ — entidade reguladora

### Modelagem

ARES-PCJ é interveniente-anuente; Lei municipal 4.129/2010 ratifica protocolo de intenções.

Resolução ARES-PCJ 370/2020 (red. Res. 645/2025) é o Anexo 3 do contrato.

28+ cláusulas do contrato dependem da ARES-PCJ.

Taxa de regulação: 0,5% da Receita Tarifária Líquida (cl. 19.3).

### Pontos positivos

Entidade reguladora clara e capaz (regula 80+ municípios; Res. 670/2025 reforça aparato).

Res. ARES-PCJ 645/2025 traz subsídio social.

### Críticas

⚠️ FORTE: : Risco regulatório integral alocado à Concessionária (cl. 5.5 + 27.5/xxvii) — incompatível com TCU verbete 5.11.3.

RAZOÁVEL: Dependência crítica da ARES-PCJ sem plano B (saída do Município do consórcio = Matriz 5.6 sem indenização).

## 3.7 Prazo, fases e cronograma

### Modelagem

30 anos da Ordem de Serviço (cl. 6.1 + LC Municipal 160/2021 art. 2º).

90 dias para Ordem de Serviço após assinatura (cl. 13.1.1, prorrogável).

4 etapas de ampliação do aterro (Anexo 15 PN item 6).

Caducidade automática se ampliação não realizada em 2 anos (cl. 38.6/i e 14.9.1).

Programa de Desmobilização: 365 dias antes do termo (cl. 36.7).

Primeira apuração do Fator Q: 25º mês.

### Críticas FORTE

⚠️:  Prazo de 2 anos para a ampliação do aterro + caducidade — apertado dado licenciamento da CETESB (LP + LI + LO ≈ 18-24 meses).

⚠️:  Saída por regionalização sem indenização pré-fixada (Matriz 5.6).

### Críticas RAZOÁVEL

Ausência de fases formais com gatilhos próprios — modelo binário (90 dias + 30 anos) simplificado.

Cronograma de investimentos referencial — Concessionária pode "deslizar" via revisões.

## 3.8 Licitação — habilitação

### Qualificação técnica (Edital 10.15.4)

Atestados — "50% do total licitado" — em 9 atividades (coleta ≥ 2.000 t/mês; aterro ≥ 2.000 t/mês; LP de WtE + licença emitida; ETE de chorume ≥ 1.200 m³/mês; usina de triagem ≥ 3.900 t/mês; etc.).

CAT/CREA por profissional responsável técnico (9 atividades).

Somatório em consórcio; cada consorciada precisa de pelo menos 1 atividade.

Visita técnica facultativa.

### Qualificação econômico-financeira

Capital ou PL ≥ 10% do valor estimado (R$ 23,2 mi).

Balanço dos 2 últimos exercícios.

Índices: ILG ≥ 1,0; ILC ≥ 1,0; GE ≤ 0,5.

Recuperação judicial admitida com plano homologado.

Consórcio: PL somado + acréscimo de 30% (art. 15 § 1º Lei 14.133).

### SPE

S.A. com sede em Rio Claro; capital mínimo R$ 10 mi; integralização inicial 10%.

### Críticas FORTE

⚠️:  "50% do total licitado" sem identificar parcelas de maior relevância — ofensa à Súmula 263/TCU e ao art. 67 § 2º Lei 14.133.

⚠️:  Item (d) — LP emitida para WtE como requisito — restrição competitiva desproporcional.

⚠️:  Item (g) — 3.900 t/mês de usina de triagem — superior à demanda municipal (~3.300 t/mês).

⚠️:  Quantitativo (a)/(f) duplicado — defeito objetivo.

⚠️:  CAT/CREA item (e) — LP emitida de WtE — combinada limita drasticamente o universo de profissionais.

⚠️:  Numeração duplicada do item 10.15.3.3 (filiais vs. consórcio).

### Críticas RAZOÁVEL

Lacuna sobre FIPs/EFPCs/instituições financeiras como licitantes.

Silêncio sobre atestados de grupo econômico.

Acréscimo de 30% no PL do consórcio no teto sem motivação.

Subsidiária integral obrigatória para licitante isolado.

## 3.9 Critério de julgamento, consórcio e procedimento

### Critério

Técnica e Preço (60/40).

Variável de competição: maior desconto sobre Tarifa Domiciliar.

Nota técnica máxima 400 pontos; corte 300 pontos.

Modo FECHADO (imperativo legal).

### Consórcio

Até 3 empresas; líder com poderes irrevogáveis; solidariedade até a integralização do capital.

Vedação a participação simultânea.

Cada consorciada com pelo menos 1 atividade.

### Procedimento

Concorrência Eletrônica via comprasbr.com.br + licitacao.rioclaro.sp.gov.br.

Inversão de fases.

120 dias de validade das propostas.

Impugnação até 3 dias úteis antes da sessão.

Convocação para assinatura em 60 dias (prorrogável uma vez).

### Críticas FORTE

⚠️:  Súmula 21/TCE-SP — vedação a técnica e preço para coleta de lixo e implantação de aterro sanitário.

⚠️:  Saneamento de falhas com redação contraditória (Edital 10.11 vs. 12.14 vs. Nota 10.12).

⚠️:  Citação a "pregoeiro" em Concorrência Eletrônica — atecnia.

### Críticas RAZOÁVEL

Variável de competição sem piso/teto de desconto (risco de inexequibilidade).

Outorga fixa não como variável de competição.

Punição por NT abaixo do compromissado (Edital 8.2.18) sem métrica.

Plataforma comprasbr.com.br em vez de PNCP.

Sem percentual mínimo de participação da líder do consórcio.

## 3.10 Gestão comercial, inadimplência e enforcement

### Modelagem

Cofaturamento via DAAE.

Atendimento bipartite: PRESTADOR (água + cobrança); CONCESSIONÁRIA (RSU + canais SAC).

Inadimplência média de 5% no PN — sem curva de redução.

Garantia Pública aciona-se em "5% por 3 meses ou 10% em 1 mês" (cl. 23.2.6).

Enforcement: DAAE corta abastecimento; Concessionária negativa em SPC/Serasa; cobrança judicial 50/50 após 180 dias.

### Críticas FORTE

⚠️:  Inadimplência de 5% constante por 30 anos — erro metodológico que subestima OPEX inicial.

⚠️:  Ausência de Fator Incremental.

⚠️:  Gatilho "5% por 3 meses" cria zona cinzenta entre 5% e 5,01%.

⚠️:  Sem cláusula de protesto extrajudicial (Lei 9.492/97).

### Atendimento ao usuário (Caderno 7.3)

Portal web + app móvel + ouvidoria + 0800 + SAC.

Resposta inicial em 48 horas.

Integração com CCO + georreferenciamento.

## 3.11 Caderno de Encargos — escopo, CAPEX, indicadores

### Escopo DENTRO (Caderno 2.2)

Coleta manual e mecanizada (orgânicos, recicláveis, rejeitos).

Contêineres de superfície e semienterrados.

Caçambas em áreas rurais (item 3.5).

Gestão/operação/ampliação do Aterro Sanitário.

Transformação em Central de Tratamento (CTR).

Apoio à Educação Ambiental (via FUNDEMA).

Suporte/treinamento a cooperativas.

Instalações operacionais, CCO, SAC.

### Escopo FORA (Caderno 2.3 e 3.1)

Coleta Seletiva.

Varrição, capina, roçada, raspagem, desobstrução de bueiros, limpeza de logradouros.

### CAPEX

R$ 232 mi distribuídos em 4 etapas de ampliação do aterro (Anos 1-2, 9, 15, 29) + frota com ciclo de renovação ~5 anos.

### Fator Q (Anexo 11)

| Indicador | Sigla | Pontos máx. |
| --- | --- | --- |
| Cumprimento do Plano de Trabalho da Coleta | ICR | 30 |
| Avaliação de Operação do Aterro | IAOAS | 20 |
| Reclamações por Domicílio | IRD | 20 |
| Satisfação e Conhecimento (IS + IC) | ISIC | 20 (15+5) |
| Cumprimento Físico das Metas | CM | 10 |
| Total | ADC | 100 |

Aplicação sobre 5% da Receita Requerida. Primeira apuração: 25º mês.

### Penalidades (cl. 33)

| Grupo | Tipo | Valor da multa |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 | Leve (5 condutas) | 0,001% da RTL anterior |
| Grupo 2 | Média (3 condutas) | 0,005% da RTL |
| Grupo 3 | Grave | 0,01% da RTL |

Teto mensal: 2,5% do faturamento. Multa específica de 20% sobre receita dos 12 meses anteriores + caducidade se ampliação não realizada em 2 anos (cl. 14.9.1 + 38.6/i).

### Críticas FORTE

⚠️:  Coleta Seletiva fora do objeto vs. Usina de Triagem de 3.900 t/mês — contradição estrutural.

⚠️:  Varrição fora do objeto vs. definição de RPU no Contrato + tarifa fixa de R$ 125/t.

⚠️:  Anexo 4E referenciado mas inexistente.

⚠️:  Prazo de 2 anos para ampliação apertado.

⚠️:  Mecanismo "não fará jus ao aumento da tarifa no 2º ano" (Edital 8.2.18) sem métrica operacional.

### Lacunas

Sem ETRs separadas.

Sem galpões de cooperativas como CAPEX.

Sem cláusula sobre RCC (CONAMA 307/2002).

Sem cláusula sobre logística reversa (Lei 12.305/2010 arts. 33-34).

Sem prazo único para implantação completa da CTR.

PEVs sem localização pré-definida.

## 3.12 Verificador Independente e licenciamento

### Verificador (Anexo 16)

Contratado pela Concessionária com aprovação prévia da ARES-PCJ.

Pago pela Concessionária (teto R$ 45.000/mês, data-base outubro/2025).

Vedações robustas: sócios, coligadas, ex-empregados (últimos 6 meses), servidores da reguladora.

⚠️ FORTE: : Anexo 16 cita "cláusula 17.8" como base do Verificador — mas cl. 17.8 trata de correções monetárias.

### Críticas RAZOÁVEL

Conflito de incentivo: Concessionária paga seu próprio fiscal.

Sem regra de reajuste plurianual do teto.

Sem penalidade por falha do Verificador.

### Licenciamento

Concessionária elabora estudos e obtém LI e LO; LP já obtida pelo Concedente (Anexo 4C — Licença 2931/2023).

Atraso administrativo da CETESB → reequilíbrio (cl. 15.3 + 27.7/vii); Matriz 2.3.

Passivo ambiental pré-existente → Concedente; pós-assunção → Concessionária (cl. 16.4-16.8).

Plano de Encerramento do Aterro (Caderno 4.2.21) — sem indicar quem aprova.

## 3.13 Cooperativas, catadores e fase de transição

### Cooperativas (Caderno 6)

Suporte técnico, operacional, administrativo e formativo contínuo.

Capacitação periódica, treinamento de máquinas, monitoramento, formalização.

Materiais recicláveis 100% dos catadores (cl. 22.4.5) — compatível com PNRS art. 36 § 1º.

FUNDEMA: 1,5% da Receita Tarifária Líquida.

Inconsistência: : FUNDEMA com 3 nomes — "Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente" (Caderno, c/ Lei 4.162/2011) vs. "Fundo ao Desenvolvimento" (Edital + Contrato).

### Lacunas

Sem galpões de cooperativas como obrigação física.

Sem cláusula sobre logística reversa (PNRS arts. 33-34).

### Fase de transição

90 dias para Ordem de Serviço (cl. 13.1.1, prorrogável por igual período).

Plano de Trabalho em 30 dias da assinatura.

Cadastro do DAAE em 30 dias.

Compartilhamento eletrônico em 120 dias.

Vida útil residual da área atual: 15 meses — janela apertada.

Sem regra para destinação intermediária em caso de atraso da Etapa 1.

# 4. Erros, inconsistências e lacunas formais

## 4.1 Defeitos de gravidade máxima

| # | Defeito | Localização |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo 4B com 3 identidades (Diretrizes/RAP/Aterro) | Contrato cl. 3.1(f); Anexo 6 linha 297; TR linha 578; Edital 29.11 |
| 2 | Sumário do Contrato desfasado em 1 cláusula vs. corpo | TOC vs. corpo |
| 3 | Taxa de desconto FCM em branco | Contrato cl. 25.3.2/a |
| 4 | Anexo 4E referenciado mas inexistente | Contrato cl. 14.9; Caderno linha 115 |
| 5 | R$ 232.059.000.34 vs. R$ 232.059.034 | Edital 2.2 vs. Contrato 7.1 |
| 6 | Vida útil aterro: 5 vs. 7 anos | 4 documentos vs. Anexo 12 |
| 7 | Tarifa RPU: R$ 125 vs. R$ 140,37 | Anexo 2 vs. Edital 8.2.13/iv |
| 8 | Cl. 26.1 com auto-referência | Contrato cl. 26.1 linha 2597 |
| 9 | Cl. 25.5.3 referencia 25.5.5 (outra matéria) | Contrato cl. 25.5.3 |
| 10 | Matriz com erros (2.11 dup; 3.13-3.15 ausentes) | Anexo 13 |
| 11 | Anexo 16 cita cl. 17.8 errada | Anexo 16 item 1.1 |
| 12 | "Atualidade da tecnologia" duplicada | Contrato cl. 27.5(x) e (xxii) |
| 13 | Edital cl. 22.6.8.1 duplicada | Edital linhas 1933 e 1935 |
| 14 | Item 10.15.3.3 duplicado | Edital linhas 1040 e 1086 |
| 15 | Triplo nome do Anexo 5A | Contrato 1.1, 3.1(h), Anexo 5A título |
| 16 | Decreto 13.491 vs. 13.492 | Contrato vs. PN/ETP/Edital |
| 17 | FUNDEMA com 3 nomes | Caderno 5.1 vs. Edital 8.2.19 vs. Contrato 1881 |
| 18 | RPU/RLU/limpeza pública sem padronização | Múltiplos docs |
| 19 | "Ligação ativa" vs. "Fatura emitida" | Edital 8.2.10 vs. Anexo 5A 9.1 |
| 20 | "0,5%" com 3 redações por extenso | Contrato várias linhas |

## 4.2 Campos não preenchidos críticos

| Campo | Localização | Criticidade |
| --- | --- | --- |
| Taxa de desconto FCM | Contrato cl. 25.3.2/a — "[detalhar a taxa adotada]" | CRÍTICA |
| Concorrência n.º XX/2025 | Contrato preâmbulo linha 115 | Erro redacional |
| Edital n.º xx/202x / Concorrência Pública xx/202x | Anexo 8 — várias páginas | Erro redacional |
| "Anexo 4 - Diretrizes de Elaboração da Metodologia" | Edital 9.4.2 — anexo errado | Cruzada errada |
| Itens 18, 19, 20 do cronograma | Caderno 4.2 Tabela 6 — "A definir" | Lacuna documental |
| [Digite aqui] | Anexo 2 — 5 ocorrências | Template não revisado |
| "Sr. XXXXXXXXXXXXX" | Anexo 5A linha 62 — Superintendente DAAE | Preenchimento posterior |

## 4.3 Reaproveitamento de modelo anterior — 10 indícios convergentes

Anexo 5 título: "MINUTA DE CONTRATO N.º 253/2023";

Termo de Ciência (Contrato linha 5002): "CONCORRÊNCIA N.º 02/2023";

Contrato preâmbulo: "CONCORRÊNCIA N.º XX/2025" (placeholder);

Anexo 6 cabeçalho: "Edital nº 253/2023 – Concorrência Pública nº 02/2023";

Anexo 1B linha 33: "Concorrência Pública" (modalidade revogada);

Anexo 8: "Edital n.º xx/202x – Concorrência Pública nº xx/202x";

Anexo 2: "[Digite aqui]" remanescente em 5 lugares;

Sumário do Contrato desfasado sugere reorganização incompleta;

Anexo 4B com 3 identidades sugere reaproveitamento sem padronização;

Edital final: "ANEXO 3 – RESOLUÇÃO ARES PCI" (com I, não J) + "ANEXO 15 – PLANO DE NEGÉOCIO".

## 4.4 Lacunas relevantes

Taxa de desconto do FCM em branco (cl. 25.3.2/a);

Fallback ao cofaturamento (sem step-in da Concessionária);

Indenização pré-fixada para saída por regionalização (Matriz 5.6);

Regra para usuários sem hidrômetro / economias rurais;

Protesto extrajudicial em cartório (Lei 9.492/97);

Cyber-segurança / LGPD detalhada;

Disciplina de subcontratação (cl. 31);

RCC — Resíduos da Construção Civil (CONAMA 307/2002);

Logística reversa (Lei 12.305/2010 arts. 33-34);

Prazo único para implantação da CTR;

Descontinuidade do consórcio ARES-PCJ;

Aprovação do Plano de Encerramento do Aterro;

Penalidade por falha do Verificador Independente;

Reajuste plurianual do teto do Verificador (R$ 45.000/mês);

Critério objetivo para "manifestamente inexequível" (Edital 9.5.2/b).

# 5. Síntese — teses por classificação

## 5.1 Teses FORTE

Vide Sumário Executivo — TOP 30 (item 2 deste parecer).

## 5.2 Teses RAZOÁVEL

Cesta de reajuste enviesada pró-mão de obra (42,34%) e fraca em IPCA (22,42%).

Fator Q tímido (5% da Receita Requerida).

LGPD com remissão genérica (Anexo 5A 4.3 e 4.6).

Atendimento bipartite confuso para o usuário.

Compartilhamento eletrônico em 120 dias (longo para concessão).

Premissa do PN não inclui "custo de assessoria de inadimplentes".

Atraso superveniente de condicionantes da CETESB sem cláusula específica.

Lacuna sobre FIPs/EFPCs/instituições financeiras.

Silêncio sobre atestados de grupo econômico.

Acréscimo de 30% no PL do consórcio sem motivação.

Subsidiária integral obrigatória para licitante isolado.

Variável de competição sem piso/teto de desconto.

Outorga fixa não como variável de competição.

Punição por NT abaixo do compromissado sem métrica.

Plataforma comprasbr.com.br em vez de PNCP.

Sem percentual mínimo da líder do consórcio.

Cl. 27.5(xiv) — "valor de mercado" ambíguo para 30 anos.

Parcelamento da indenização em 4-6 meses (insuficiente).

Cl. 42.4.4 — ambiguidade sobre passivos ocultos.

Compartilhamento de 15% sem destinação à modicidade tarifária.

## 5.3 Teses ARRISCADA (fragilidades para a impugnação)

Redação "equivalente a até 10%" do PL do licitante.

Citação a "pregoeiro" em Concorrência Eletrônica (atecnia menor).

Risco de subsídio facultativo (1º ano) sem reequilíbrio claro.

Restituição do Success Fee à FESPSP antes da assinatura.

Súmula 21/TCE-SP foi formada sob Lei 8.666/93 — pode ser superada por motivação técnica robusta.

"50% do total licitado" — pode ser sanado por esclarecimento.

Cláusula 26.6 com redação ampla — risco interpretativo.

Cláusula 27.5(xxx) — invasões — mitigação socioambiental ausente.

# 6. Recomendações

## 6.1 Para impugnação ou pedido de esclarecimentos

A impugnação deveria concentrar-se nos TOP 30 achados com classificação FORTE (item 2 supra), especialmente:

Súmula 21/TCE-SP — pedido de revisão do critério ou motivação adicional;

Anexo 4B com 3 identidades — pedido de errata consolidada;

Taxa de desconto do FCM em branco — definição prévia ex ante;

Sumário do Contrato desfasado — republicação ou errata;

Vida útil residual do aterro: 5 vs. 7 anos — pedido de uniformização;

Tarifa RPU R$ 125 vs. R$ 140,37 — esclarecimento;

"50% do total licitado" — esclarecimento sobre parcelas de maior relevância;

LP de WtE como requisito de habilitação — pedido de exclusão;

3.900 t/mês para usina de triagem — proporcionalidade à demanda municipal;

Numeração da Matriz — pedido de correção formal.

## 6.2 Para republicação do edital

À luz do art. 55 da Lei 14.133/2021, alterações substanciais (correção dos pontos 1, 3, 4 acima) ensejam reabertura do prazo. Reabertura recomendada.

## 6.3 Para a Concessionária (se vencedora)

Pré-registrar reservas formais quanto a:

Risco regulatório integral (cl. 5.5 + 27.5/xxvii);

Conflito Matriz 5.4 × cl. 17.3;

Vida útil residual do aterro (defender 5 anos);

Tarifa RPU (defender R$ 140,37 — favorável à Concessionária);

Definição do Anexo 4B (defender o documento "Diretrizes e Critério de Pontuação").

Solicitar à ARES-PCJ:

Anuência específica ao R$ 1,50/fatura (NR 1/ANA 5.6.3 e NR 13/ANA);

Definição da taxa de desconto do FCM antes do primeiro reequilíbrio.

Negociar formalmente:

Cláusula de step-in para emissão de boletos próprios;

Cláusula de indenização pré-fixada para regionalização (Matriz 5.6);

Métrica operacional da NT do 1º ano (Edital 8.2.18);

Inventário detalhado dos bens reversíveis dentro do prazo de 120 dias.

## 6.4 Para a Administração

Republicação de edital com erratas consolidadas (mínimo 15 pontos);

Anexação formal do Anexo 15 (PN) ao Contrato (cl. 3.1 omite);

Definição da taxa de desconto do FCM;

Inclusão de cláusula sobre RCC, logística reversa e cyber/LGPD;

Detalhamento procedimental do Plano de Encerramento do Aterro;

Adequação da cesta de reajuste paramétrico (peso IPCA muito baixo).

# 7. Fontes consultadas

## Legislação

CF/88 — arts. 145 e 175.

Lei n.º 8.987/1995 — Lei Geral de Concessões.

Lei n.º 11.445/2007 — Marco do Saneamento (red. Lei 14.026/2020).

Lei n.º 14.026/2020 — Novo Marco do Saneamento.

Lei n.º 12.305/2010 — PNRS.

Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações.

Lei n.º 9.492/1997 — Protesto.

Lei n.º 13.709/2018 — LGPD.

LC n.º 214/2025 — IBS/CBS/IS, arts. 373-377.

LC Municipal n.º 160/2021 (Rio Claro).

Decreto Estadual n.º 8.468/76 (SP) — art. 19-A.

Resolução CONAMA n.º 307/2002 — RCC.

## ANA e ARES-PCJ

Resolução ANA n.º 79/2021 — NR 1.

Resolução ANA n.º 271/2025 — NR 13.

Manual Orientativo da NR 1/ANA.

Tomada de subsídios sobre cofaturamento (2025).

Resoluções ARES-PCJ 370/2020, 645/2025, 670/2025.

## Súmulas e Acórdãos

TCE-SP — Súmula nº 21 (Deliberação TC-A-029268/026/05, publicada em 20/12/2005).

TCU — Súmula 263 (proporcionalidade de quantitativos).

STF — Súmula Vinculante 19 (constitucionalidade de taxa de coleta).

TCU — Acórdão 2.154/2007-Plenário (FCM).

TCU — Acórdão 2.135/2023-Plenário (reequilíbrio EF).

TCU — Acórdão 138/2024-Plenário (capital social mínimo).

TCU — Acórdão 1.270/2015-Plenário (bens reversíveis — telefonia).

STJ — Tema 414 revisado (REsp 1.937.887 e 1.937.891, 1ª Seção, j. 26/06/2024).

STJ — REsp 1.955.872/PR (Tema 1071) — recuperação judicial.

STJ — Súmula 412 — prescrição de repetição de indébito.

## Verbetes TCU (Portal Licitações e Contratos)

Verbete 2.2 (Gestão de Riscos);

Verbete 3.4.4 (Técnica e Preço);

Verbete 3.5 (Modos de Disputa);

Verbete 4.2 (Análise de Riscos);

Verbete 4.5.2.1 (Impedimentos);

Verbete 4.5.2.2 (Consórcios);

Verbete 4.5.5 (Matriz de Riscos);

Verbete 5.5.2 (Habilitação Técnica);

Verbete 5.5.4 (Habilitação Econômico-Financeira);

Verbete 5.11.3 (Alocação de Riscos);

Verbete 6.2.2.1.1 (Reequilíbrio EF).

## Doutrina

Marçal Justen Filho — Comentários à Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).

Joel de Menezes Niebuhr — Licitação Pública e Contrato Administrativo.

Rafael Oliveira — Licitações e Contratos Administrativos.

Egon Bockmann Moreira — Direito das Concessões de Serviço Público.

Maurício Portugal Ribeiro — Concessões e PPPs: melhores práticas.

## Observações metodológicas

Parecer consolidado a partir dos relatórios dos Agentes 01 a 05.

Acórdãos com número específico foram verificados via web; quando não localizados, registrou-se referência genérica (verbete, súmula, doutrina).

Inconsistências do prompt original que não se confirmaram após varredura: (i) entidade reguladora como campo [•] (está definida — ARES-PCJ); (ii) cofaturamento "futuro e facultativo" (é modelo único atual); (iii) penalidades de "20% Valor Global + 15% retenção" para CTR e "10% + 5%" para galpões (não existem neste edital).

— Fim do parecer —